## Gantt Chart Template
Actividades | Asignado | Estado | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28
Etapa 1, Diseño e investigación
Reunión inicial | Todos | Terminado
Investigación Open CV, Yolo y Yocto Proyect | Todos | Terminado
Definición de requisitos del sistema | Todos | Terminado
Investigación vialidad del motor de inferecia | Todos | Terminado
Investigación vialidad de dataset para entrenamiento | Brian | Terminado
Entrenamiento detección de rocas y terreno | Josue | Terminado
Trabajo en la propuesta de diseño | Todos | Terminado
Investigación inclusión de periféricos en Raspberry/Jetson | Brian | En progreso
Creación de repositorio | George | En progreso
Documentación individual | Todos | En progreso
Entrega propuesta de diseño | Todos | Terminado
Etapa 2 -Integración a Yocto Proyect
Prueba de detección de rocas y terrreno | Todos | Abierto
Creación de receta Yocto para dependencias | Josue | Abierto
Integración bibliotecas en la imagen | Brian | Abierto
Compliación de imágenes para Raspberry/Jetson | Brian | Abierto
Verificación de funcionamiento del SO | George | Abierto
Integración de periféricos al hardware | Josue | Abierto
Investigación de streamer para monitoreo | George | Abierto
Prueba de funcionamiento de sistema | Todos | Abierto
Corrección de errores | Todos | Abierto
Entrega y demostración final | Todos | Abierto

## Assignees and Status
Assignees | Status
George | Abierto
Josue | En progreso
Brian | Cerrado
Todos | Terminado
Por definir